## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Новопластуновского сельского поселения
________________ А.П.Клименко
[9 empty] | «____» ______________201___г | 2021г
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке систем ВКХ Новопластуновского сельского поселения к работе в 2021 году
Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (млн.руб.) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание | Процент выполнения
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Регламентные мероприятия по подготовке к ВЛП систем водоснабжения
ИТОГО
2. Ремонт объектов водоснабжения
Ремонт основания водонапорного бака на арт.скважине №4809 . Ст.Новопластуновская | шт | 1 | 0.025 |  |  | 0.025 |  |  | 1.09.2021-01.12.2021г | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
Замена задвижек (ст.Новопластуновская ул Красноармейская, ул.Первомайская –Калинина) | шт | 2 | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  | 5.05.2021- 31.10.2021г | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
Ремонт водопроводных колодцев | шт | 3 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 1.04.2021-30.09.2021г | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
Замена погружных насосов ЭЦВ 6-16-140 скв№5919 скв.№4809 | шт | 2 | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  | 1.05.2021-30.09.2021г | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
Побелка павильонов и устьев скважин на арт.скв.№4809,4845,4838,5919,5381 | шт | 5 | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | до31.05. 2021г. | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
Ремонт кровли павильона арт.скв.№4838 | шт | 1 | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | до31.05. 2021г. | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
Покраска водонапорной башни,скв 5948 ст.Новопластуновская | шт | 2 | 0.024 |  |  | 0.024 |  |  | До30.09.2021г | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
Наименование мероприятия |  |  | 0.27 |  |  | 0.27
3. Реконструкция, строительство объектов водоснабжения
Установка водопроводного колодца и задвижки (х.Новый Урал ул.Заречная) | шт | 1 | 0.016 |  |  | 0.016 |  |  | до30.06. 2021г. | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
Установка водопроводного колодца и задвижки (ст.Новопластуновская ул.Мира — Колхозная) | шт | 1 | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | До30.10. 2021г. | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е.
ИТОГО |  |  | 0.034 |  |  | 0.034
4. Замена сетей водоснабжения
ИТОГО
5. Реконструкция, строительство сетей водоснабжения
ИТОГО
6. Ремонт, покупка нового оборудования, специализированной техники
ИТОГО
7. Приобретение аварийного запаса и обеззараживающих веществ
Трубы АЦ100,АЦ150 | шт | 20 | 0.048 |  |  | 0.048 |  |  | 30.05.2021г-30.10.2021г | Гл.энергетик АО Новопластуновское Кучеря П.Н.
Соединительные муфты Д100,Д150 с уплотнительными кольцами | шт | 20 | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  | 30.05.2021г-30.10.2021г | Гл.энергетик АО Новопластуновское Кучеря П.Н.
Погружные насосы | шт | 2 | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  | 30.05.2021г-30.10.2021г | Гл.энергетик АО Новопластуновское Кучеря П.Н.
Хлорная известь (или заменитель) | кг | 130 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  | 30.06.2021г | Гл.энергетик АО Новопластуновское Кучеря П.Н.
ИТОГО |  |  | 0.19 |  |  | 0.19
7. Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод
Лабораторные исследования питьевой воды | шт | 120 | 0.42 |  |  | 0.42 |  |  | 1.01.2021г-30.12.2021г | Инженер по ТП АО Новопластуновское Демченко А.Е. |  | 25
ИТОГО |  |  | 0.42 |  |  | 0.42
Всего по мероприятиям |  |  | 0.724 |  |  | 0.724
Исполнительный директор АО «Новопластуновское» З.В.Костенко
Гл.энергетик АО «Новопластуновское» П.Н. Кучеря
Инженер по ТП АО «Новопластуновское» А.Е.Демченко

## Лист2 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Исп.директор ПАО «Новопластуновское»
________________ М.Н.Кузнецов
«____» ______________201 __г